Załącznik do Uchwały Nr 12 / II / 2015

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ RPO WP 2014-2020 DLA DZIAŁANIA 8.6**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015** | |
| **INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA** | |
| **Numer i nazwa  osi priorytetowej** | Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna |
| **Instytucja** | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie |
| **Adres korespondencyjny** | 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 |
| **Telefon** | 17/850 92 30 |
| **Faks** | 17/852 44 57 |
| **E-mail** | wup@wup-rzeszow.pl |
| **Dane kontaktowe osoby (osób)  do kontaktów roboczych** | Sylwia Szeliga, tel. 17/850 92 84 sszeliga@wup-rzeszow.pl  Piotr Cyrulik, tel. 17/850 92 62 pcyrulik@wup-rzeszow.pl |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł lub zakres projektu | | | *Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.* | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie realizacji projektu  w trybie pozakonkursowym | | | Przesłanką zastosowania trybu pozakonkursowego są zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ze względu na strategiczne znaczenie dla społeczno – gospodarczego rozwoju województwa niniejszy projekt będzie realizowany w trybie pozakonkursowym. Zastosowanie trybu konkursowego jest niecelowe i nieefektywne ze względu na fakt, iż projektodawcą może być jednoznacznie określony podmiot. | | | | | | | | | | | | |
| Cel szczegółowy RPO WP, w ramach którego projekt będzie realizowany | | | Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz  w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie. | | | | | | | | | | | | |
| Działanie / Poddziałanie | | | Działanie 8.6 - Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS. | | | | | | | | | | | | |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu | | | Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez:   1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez:  * organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., * agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie, * wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;  1. tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry), 2. tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług, 3. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach, 4. budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy, 5. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej, jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów  i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu), 6. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, 7. wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie, 8. zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie, 9. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania, 10. reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach, których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej. | | | | | | | | | | | | |
| Podmiot zgłaszający projekt | | | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. | | | | | | | | | | | | |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą | | | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą | | | Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jest realizacja zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy społecznej i ekonomii społecznej co stanowi przesłankę uzasadniającą ich wybór jako wnioskodawcy projektu dofinansowanego ze środków funduszy europejskich. Zgodnie z Szczegółowym OpisemOsi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020typem beneficjenta w działaniu 8.6 jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. | | | | | | | | | | | | |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? | | | **TAK** | | |  | | | **NIE** | | | | | **X** | |
| Podmioty, które będą partnerami  w projekcie  i uzasadnienie ich wyboru | | | NIE DOTYCZY | | | | | | | | | | | | |
| Przewidywany termin  złożenia wniosku  o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) | | | **IV kwartał 2015 r.** | | | | | | | | | | | | |
| Przewidywany okres realizacji projektu | | | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) | | 11.2015 | | | | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) | | | | | 12.2017 | |
| **SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| w roku 2014 | | w roku 2015 | | w roku 2016 | | | w roku 2017 | | | | w roku 2018 | | | | ogółem |
| 0,00 | | 120 000,00 | | 720 000,00 | | | 720 000,00 | | | | 0,00 | | | | 1 560 000,00 |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAK | 234 000,00 | | | | | | | | | NIE | | | X | | |
| Szacowany wkład UE (PLN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 326 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **WSKAŹNIKI REZULTATU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa wskaźnika | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | |
| W podziale na: | | | | | Ogółem w projekcie | | |
| Kobiety | | | | Mężczyzn |
| 1. Liczba funkcjonujących komitetów ds. ekonomii społecznej w regionie | | | | | | | | - | | | | - | 1 | | |
| 1. Liczba funkcjonujących portali sprzedaży produktów i usług PES | | | | | | | | - | | | | - | 1 | | |
| **WSKAŹNIKI PRODUKTU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa wskaźnika | | | | | | | | Wartość docelowa | | | | | | | |
| W podziale na: | | | | | Ogółem w projekcie | | |
| Kobiety | | | | Mężczyzn |
| 1. Liczba regionalnych sieci współpracy OWES | | | | | | | | - | | | | - | 1 | | |
| 1. Liczba regionalnych sieci podmiotów ekonomii Społecznej | | | | | | | | - | | | | - | 1 | | |
| 1. Liczba regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym | | | | | | | | - | | | | - | 2 | | |
| 1. Liczba rocznych raportów o rozwoju ekonomii społecznej w regionie | | | | | | | | - | | | | - | 3 | | |
| 1. Liczba zorganizowanych targów ekonomii społecznej | | | | | | | | - | | | | - | 3 | | |
| **KRYTERIA SPECYFICZNE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SPECYFICZNE KRYTERIA DOSTĘPU (ocena formalna)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Projekt będzie zakładał stosowanie klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Niniejsze kryterium pozwoli na zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku. Wnioskodawca zapewni, iż w projekcie dokonane zostaną co najmniej dwa zamówienia z wykorzystywaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.) lub dokonane zostaną dwa zamówienia u podmiotów ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Projekt będzie zakładał współpracę z funkcjonującymi w regionie Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej, w tym m. in.. ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Projekt zakłada współprace ROPS-u z OWES-ami, która jest elementem budowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie. Projekt będzie zakładał  zadania komplementarne w stosunku do działań prowadzonych przez OWES-y,  aby uniknąć powielania form wsparcia. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza termin 31 grudnia 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Czas realizacji projektu powinien pozwolić Beneficjentowi na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanego projektu. Zasadnym wydaje się weryfikowanie efektywności podejmowanych działań oraz wprowadzenie w kolejnym okresie ewentualnych modyfikacji przyczyniających się do lepszej realizacji zadań regionalnego koordynatora rozwoju ekonomii społecznej. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Projekt zakłada realizację wskaźników produktu na poziomie określonym w Ramowym Planie Działania RPO WP 2014-2020 dla działania 8.6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie: | | | Kryterium zapewni osiągnięcie produktów na poziomie założonym przez IP. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Projekt zakłada aktualizację Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej do 31 września 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzasadnienie | | | Aktualizacja programu pozwoli na prowadzenie regionalnej polityki rozwoju ekonomii społecznej w oparciu o bieżące dane. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA** | | | |
| Miejscowość, data |  | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |
| **DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA ALBO FISZKI PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO  I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA**  *(wypełnia Instytucja Zarządzająca RPO WP, wprowadzając Plan działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP)* | | | |
|  | | | |